## Export
2022年省生态环境保护督察组交办信访件整改清单
序号 | 批次 | 举报 编号 | 举报 地址 | 举报主要内容 | 整改情况 | 污染 类型 | 责任单位 | 整改完成情况 | 办理 人员 | 报送时间
1 | 第二批 | LD202200061 | 架河镇 | 潘集区架河镇架河粮站内，长期有人员将偷盗的黄沙堆积在此，产生大量扬尘，影响粮站及周围居民生活环境。 | 1.关于偷盗的黄沙问题。潘集区公安分局正按照刑事案件办理程序进行调查。 2.关于黄沙扬尘问题。架河镇人民政府定期对场地进行清扫洒水，同时对周边环境开展整治，待公安机关案件侦破后，再进行清运。 | 大气 | 架河镇（牵头部门）、潘集公安分局 | 整改中 | 孙会中 蔡祥 蔡敏勇 | 6.5/6.7
2 | 第三批 | LD202200105 | 贺疃镇 | 潘集区贺疃镇朱集村朱南村民组朱集西矿生活区东围墙外的东侧区域，存在一条使用煤矸石铺设的农业生产道路，至今未予以修缮为水泥路（据其了解，该道路修缮专项钱款已发放，但疑似被当地政府挪用），车辆通行此处时道路扬尘较大，且阴雨天气污水横流，影响居民生活及生态环境。 | 1.煤矸石道路产生扬尘、污水问题。贺疃镇积极对接朱集西矿，计划7月份启动道路提升改造工程。 2.该道路修缮专项钱款被政府挪用问题。潘集区纪委监委已对该问题进行调查，未发现挪用钱款问题。 | 大气,生态 | 贺疃镇（牵头部门）、区纪委监委 | 整改中（已制定整改方案） | 刘勇 李佳玥 | 6.6/6.8
3 |  | LD202200111 | 田集街道 | 1、潘集区潘集镇东湖村塌陷区东侧100米处空地上，有人员使用铁板搭建围墙，并在围墙内长期晾晒煤泥； 2、潘集区田集街道李圩村东北方向，345国道与046乡道交口南侧50米处，有人员（负责人：杨魁）非法占用耕地晾晒煤泥，并搭建煤泥大棚。 | 1.潘集镇东湖村塌陷区晾晒煤泥问题。潘集区城管执法局和潘集镇立即到现场进行核查，截至6月6日，该堆场已清运完毕。 2.田集街道李圩村非法占用耕地晾晒煤泥，并搭建煤泥大棚问题。潘集区城管执法局和田集街道立即到现场进行核查，截至6月7日，场地内煤泥已清理完毕。 | 生态,土壤 | 区城管执法局（牵头部门）、潘集镇、田集街道、市自然资源和规划局潘集分局 | 整改完成
4 | 第五批 | LD202200149 | 潘集镇 | 潘集区潘集镇泥河水域内水草较多，导致该片水域易弥散恶臭气味，其称潘集区环保部门已制定河道清淤计划，但至今未予以实施，希望部门督促尽快实施。 | 潘集区水利局已经下发了整改通知，组织开展了对泥河沿岸的巡查督查；潘集区生态环境分局对泥河沿岸进行污染源溯源排查，发现问题及时查处；潘集镇对河段内水草拥堵、农作物秸秆丢弃河中现象等进行了清理整治，目前正在进行中。 | 水,生态 | 区水利局（牵头部门）、区生态环境分局、潘集镇、泥河镇、夹沟镇、古沟乡、平圩镇、贺疃镇、高皇镇、芦集镇、田集街道 | 整改中 | 詹同举 徐硕 李志龙 | 6.8/6.10
5 | 第六批 | LD202200196 | 田集街道 | 潘集区长江西路发顺米厂旁饲料厂（无名称，老板：朱庆文），每日加工作业时产生的灰尘及噪音较大，影响周围居民生活环境。 | 已交办 | 噪声,大气 | 区生态环境分局（牵头部门）、田集街道、潘集镇 | 整改中 | 孙会中 蔡祥 蔡敏勇 | 6.9/6.11
6 |  | LD202200182 | 古沟回族乡 | 潘集区古沟回族乡高湖村居民区内，一家“亿鑫服装加工厂”每天午休时段及晚间（21时之前）不间断进行作业，噪音较大，影响附近居民休息。 | 已交办 | 噪声 | 区生态环境分局（牵头部门）、古沟回族乡 | 整改中
7 | 第八批 | LD202200259 | 架河镇 | 潘集区架河镇淮北村内（芦集镇与淮北村交界处），长期有人员私自开采黄沙并堆放至该村农耕地及附近道路上，占用农耕地且扬尘严重，影响村民耕种及该处生态环境。 | 已交办 | 大气 | 架河镇（牵头部门）、潘集公安分局、市自然资源和规划局潘集分局 |  | 刘勇 李佳玥 | 6.11/6.13
8 |  | LD202200253 | 架河镇 | 潘集区架河镇淮北村（潘集电厂西南角），长期存在有人员私自开采黄沙并堆放至该村代岗生产队西北处，占用农耕地，影响村民耕种及该处生态环境。 | 已交办 | 生态 | 架河镇（牵头部门）、潘集公安分局、市自然资源和规划局潘集分局
说明：1.截至6月9日，安徽省第二生态环境保护督察组共转办淮南市62信访件，其中，凤台县16件、田家庵区15件、高新区8件、潘集区8件、经开区5件、寿县2件，八公山1件、谢家集区3件、大通区2件、毛集2件。 2.截至6月9日，潘集区共收到省环保督察转办信访件8件，已整改完成1件。