## 自评表
潘集区农业综合服务中心转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年潘集区高标准农田建设项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 安徽省农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 潘集区农业综合服务中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 8645 | 1704.64 |  | 19.72%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 6600 | 1660 |  | 25.15%
|  |  | 地方财政资金 | 2025 | 44.64 |  | 2.2%
|  |  | 其他资金 | 20 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 已编制绩效目标管理 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 已履行 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成2024年潘集区高标准农田建设项目建设任务3万亩，其中新建1.5万亩，改造提升1.5万亩。 |  |  |  | 2024年年底该项目已完工，待验收。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设和改造提升高标准农田面积 |  | 3万亩 | 100%
|  | 质量指标 | 工程质量 |  | 按照高标准农田建设通则实施建设并通过各级验收。 | 待验收
|  | 时效指标 | 工程项目建设期 |  | ≦300天 | 已完工
|  | 成本指标 | 项目总投资成本 |  | 8645万元 | 8625 | 社会投资未到位
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 通过项目的实施将大大改善农业生产条件，提高农业生产力水平和生产效率，减少农民的劳动强度及劳力投入，节约了能源，降低了生产成本，提高了经济效益 |  | 明显 | 已完成
|  | 社会效益 指标 | 1、农业生产条件得到改善。 |  | 明显 | 已完成
|  |  | 2.农田面貌发生变化，种植结构进一步优化。 |  | 明显 | 已完成
|  |  | 3.改善农业基础设施，提高土地生产率，提高劳动生产率。 |  | 明显 | 已完成
|  |  | 4.陶高劳动者素质，改善农村风尚，提高环境容量。 |  | 明显 | 已完成
|  |  | 5、提高农民群众收入。 |  | 明显 | 已完成
|  | 生态效益 指标 | 1.通过防护林网建设，项目区生态环境得到改善，农田抵御自然灾害的能力增强。 |  | 明显 | 已完成
|  |  | 2.通过灌溉节水措施的实施，节省了水资源，有利于推动建设节水型社会。 |  | 明显 | 已完成
|  | 可持续影响指标 | 项目建成后可使用年限 |  | ≧15年 | 已完成
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≧90% | 已完成
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。